## WBS
Projekat: Analiza kvaliteta vazduha
Br. | Faze i podfaze projekta | Početak | Kraj | Opis aktivnosti:
1 | Priprema projekta | 23.06.2025. | 01.07.2025.
1.1 | Upoznavanje sa prolematikom | 23.06.2025. | 23.6.2025. | Istraživanje svih elemenata na koje se projekat odnosi
1.2 | Identifikacija senzora | 24.06.2025. | 27.06.2025. | Senzori su postavljeni ranije, a izabrani su jer se nalaze u gradovima sa najvećim zagađenjem vazduha (Beograd, Smederevo i Kragujevac), kao i senzori u gradovima sa manjom količinom zagađenja (Babušnica, Sjenica i Dečani), koji su izabrani radi poređenja rezultata.
1.3 | Prikupljanje podataka | 30.06.2025. | 01.07.2025. | Merenja se, na svim pomenutim lokacijama, uzimaju na svakih sat vremena, svakog dana. Za analizu biće uzeti rezultati merenja iz zimskog (decembar) meseca i letnjeg (jul) meseca 2022. godine.
2 | Realizacija projekta | 30.06.2025. | 07.07.2025.
2.1 | Utvrđivanje emitera zagađenja na terenu | 30.06.2025. | 02.07.2025. | Detektovanje fabričkih postrojenja u krugu od 5km od postavljenih senzora; detektovanje prometnih ulica u krugu od 5km od postavljenih senzora; utvrđivanje broja stanovnika u predmetnim gradovima na osnovu poslednjeg popisa stanovništva
2.2 | Tehnička priprema za obradu podataka | 03.07.2025. | 09.07.2025. | Priprema ulaznih podataka koji će biti korišćeni za obradu u GIS softveru (položaj senzora, oduhvat od 5km oko senzora, položaj pretpostavljenih zagađivača vazduha, prometne ulice oko senzora, raster)
2.3 | Selekcija i organizacija podataka | 30.06.2025. | 03.07.2025. | Sračunavanje prosečne vrednosti svih parametara za oba meseca
2.4 | Integracija podataka | 03.07.2025. | 09.07.2025. | Ubavicanje svih podataka i slojeva u bazu
2.5 | Formiranje GIS baze | 09.07.2025. | 11.07.2025. | Organizacija i povezivanje različitih formata podataka u Qgis softveru
3 | Zatvaranje projekta | 14.07.2025. | 16.07.2025.
3.1 | Analiza dobijenih rezultata merenja | 14.07.2025. | 15.07.2025. | Izveštaj o analizama koje su izvršene na osnovu merenja na pomenutim lokacijama
3.2 | Preporuke za smanjenje emitovanja zagađenja | 15.07.2025. | 15.07.2025. | Preporuke za smanjenje zagađenja i poboljšanje kvaliteta vazduha
3.3 | Dostavljanje kompletne dokumentacije projekta | 16.07.2025. | 16.07.2025. | Isporuka projekta preko Github-a naručiocu projekta